浙江工商大学共同富裕基层治理数据库

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目名称：浙江工商大学共同富裕基层治理数据库

项目编号：QSZBC250117ZFGK

采 购 人：浙江工商大学

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

采购计划文号：[2025]45815号、临[2025]50490号

- 目    录

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法和评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江工商大学共同富裕基层治理数据库 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年9月9日9:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：QSZBC250117ZFGK

2.项目名称：浙江工商大学共同富裕基层治理数据库

3.预算金额：290.00万元

4.最高限价：290.00万元

5.合同履约期限：自合同签订且账号开通之日起1年

6.本项目（是）接受联合体投标。

7.采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共同富裕基层治理数据库 | 1 | 项 | 本项目拟采购共同富裕基层治理数据库，该数据库主要覆盖微观家庭金融数据、家庭公益慈善参与数据与基层治理数据。该数据库可以为采购人的统计学科、公共管理学科、工商管理学科的人才培养、科学研究、社会服务等提供数据基础，可为研究者提供具有全国、省级和副省级城市代表性的微观数据，支撑公益慈善与基层治理等共同富裕相关研究。 投标人需向采购人提供历史的微观家庭金融数据与基层治理数据，还需要在此基础之上开发设计专门针对家庭公益慈善参与与基层治理的问卷，并开展全国性的入户调查，包括但不限于家庭公益慈善参与数据与基层治理数据的问卷设计、数据采集、质量控制、数据权限管理等功能。 详见采购需求。 |

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

4.其他：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

（3）政府购买服务的项目，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织不得作为承接主体。

（4）以联合体形式投标的，投标文件中提供《联合协议》。

- 三、获取招标文件

1.时间：2025年8月18日至2025年9月9日，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

3.方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价（元）：0

- 四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年9月9日9:30:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2025年9月9日9:30:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）/杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼（求是招标会议室1）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持科技创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第三章-采购项目需要落实的政府采购政策。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江工商大学

地址：浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号

传真：/

项目联系人（询问）：耿老师

项目联系方式（询问）：0571-28872509

质疑联系人：连老师

质疑联系方式：0571-28872303

2.采购代理机构信息

名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼

传真：/

项目联系人（询问）：李聪、温瑶、陈培特、孟畅、杜伟波、姜海军

项目联系方式（询问）：0571-87666115

质疑联系人：周安琪

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传真：/

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不适用 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 不适用 |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目属性为：服务 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。 中小企业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 1、享受【中小】企业扶持政策的供应商，可提供符合要求的《中小企业声明函》。 ▲可以享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。《中小企业声明函》填写企业类型错误，以致该供应商享受本不能享受的中小企业扶持政策的，投标（响应）无效并依法承担法律责任。 （工业和信息化部中小企业局）中小企业规模类型自测小程序：http://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 监狱企业视同小型、微型企业。符合条件的供应商提供：属于监狱企业的证明文件。提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的供应商提供：属于残疾人福利性单位的证明文件。提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件

| 付款条件 | 1.供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函数额与预付款金额相同）；合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额20%的预付款（预付款在后续款项中相应抵扣）。完成项目的数据采集以及数据的初步清洗工作，供应商凭阶段验收合格证明材料、发票到采购人处结算，采购人在7个工作日内向成交供应商支付至合同金额的55%。剩余合同款项在验收合格后，供应商凭验收合格证明材料、发票到采购人处结算。采购人在7个工作日内向成交供应商支付全部合同余款。 2.在签订合同前，供应商主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。供应商明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：完成项目的数据采集以及数据的初步清洗工作，供应商凭阶段验收合格证明材料、发票到采购人处结算，采购人在7个工作日内向成交供应商支付合同金额的55%。验收合格后，供应商凭验收合格证明材料、发票到采购人处结算。采购人在7个工作日内向成交供应商支付全部合同余款。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 无 |

- 三、服务内容、技术指标要求

本项目拟采购共同富裕基层治理数据库，该数据库主要覆盖微观家庭金融数据、家庭公益慈善参与数据与基层治理数据。该数据库可以为采购人的统计学科、公共管理学科、工商管理学科的人才培养、科学研究、社会服务等提供数据基础，可为研究者提供具有全国、省级代表性的微观数据，支撑公益慈善与基层治理等共同富裕相关研究。

投标人需向采购人提供历史的微观家庭金融数据与基层治理数据，还需要在此基础之上开发设计专门针对家庭公益慈善参与与基层治理的问卷，并开展全国性的入户调查，包括但不限于家庭公益慈善参与数据与基层治理数据的问卷设计、数据采集、质量控制、数据权限管理等功能。

服务内容包括但不限于：

- （一）历史数据

- 1.微观家庭金融数据库（包括但不限于）：

（1）数据范围：

时间范围：2013年至2025年的微观家庭金融数据；

指标范围：涵盖家庭资产、收入、消费、社会保障等关键领域，且需包含共同富裕核心指标（如居民收入、财富、消费水平、公共服务可及性等）；

地域范围：覆盖全国除新疆、西藏、港澳台地区外的不少于29个省（市、自治区）地区的样本数据，具有全国代表性和省级代表性；

样本规模：累计样本量≥150000户、每轮平均调查样本量≥20000户

调查方式：微观入户调查。调查员通过入户面对面访谈完成问卷，使用计算机辅助个人访谈（CAPI）系统实时录入数据，确保准确性和效率。对难以接触的家庭，可能辅以电话访问或预约回访。

（2）数据质量：

缺失值：≤5%

异常值：≤2%

（3）数据编码：数据库系统需支持通过“省级编码+区县编码+社区编码+家庭ID”四级标识符实现精确匹配

（4）数据使用形式：数据安全平台账户

（5）采购账户数量：≥5个

- 2.基层治理数据库（包括但不限于）：

（1）数据范围：

时间范围：2013年至2025年的基层治理数据

指标范围：涵盖社区人口特征、基础设施、社区收支、社区产业、公共服务、社会保障、公共教育与文化等方面

地域范围：覆盖全国除新疆、西藏、港澳台地区外的不少于29个省（市、自治区），具有全国代表性与省级代表性

样本规模：每轮调查社区样本量≥800个

调查方式：基层社区调查。调查员通过与基层干部（如村支书、社区主任）开展面对面访谈完成问卷，使用计算机辅助个人访谈（CAPI）系统实时录入数据，确保准确性和效率。

（2）数据质量：

缺失值：≤5%

异常值：≤2%

（3）数据编码：数据库系统需支持通过“省级编码+区县编码+社区编码+家庭ID”四级标识符实现精确匹配

（4）数据使用形式：数据安全平台账户

（5）采购账户数量：≥5个

- （二）数据库联合开发

- 1.问卷设计

（1）家庭公益慈善参与调查问卷

根据采购人要求开展针对性的调查服务，在已有的微观入户调查中增加公益慈善新模块，围绕“公益慈善”的现有认知、未来意愿、历史行为等层面设置问题。问题应涵盖公众过去参与公益活动的具体经历和动机，当前对公益慈善的理解和认知，以及未来参与公益活动的意愿和兴趣等。家庭公益慈善参与调查问卷的题量不少于18道，涉及变量不少于40个。（具体问题设置见表1，可根据实际情况进行调整）

（2）基层治理调查问卷

根据采购人要求开展针对性的调查服务，基于已有的基层社区调查，增加有关“基层治理五治融合”相关的题项，特别是与自治、德治与智治相关的内容。问题应涵盖公众对基层治理中自治、德治与智治的理解认知、实际感知和重视程度，对基层治理效果的个人感受以及对五治融合的看法及建议等。基层治理调查问卷的题量不少于21道，涉及变量不少于50个。（具体问题设置见表1，可根据实际情况进行调整）

表1 调查问卷添加参考

| 一、问卷问题添加整体情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 问卷名称 | 家庭公益慈善参与调查问卷 | 基层治理调查问卷 |
| 添加问题数量 | ≥18 | ≥21 |
| 添加模块 | 志愿服务模块 | 受访者信息 |
|  |  | 公共服务模块 |
|  |  | 社区治理结构模块 |
|  | 慈善捐赠模块 | 社会保障模块 |
|  |  | 公共教育与文化模块 |
|  |  | 基层法治模块 |
| 二、家庭公益慈善参与调查问卷添加问题详细说明 |  |  |
| 在微观家庭金融数据库调查问卷增加公益慈善新模块，围绕“公益慈善”的现有认知、未来意愿、历史行为等层面设置问题。具体设置为两个子模块，分别是志愿服务模块与慈善捐赠模块。具体问题设置如下： （一）志愿服务 1.您本人在近一年以来参加过以下哪些志愿服务？各个领域的参加时间大约有多少小时？(记录具体数字，并高位补零) 注：.一般来说，我们所说的志愿服务是指自愿、无偿地为家庭成员之外的人或事物提供的劳动服务，不是捐钱、捐物、献血等捐赠行为。 没有参加; 有参加，共计大约是：. 1.儿童关爱; 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 2.青少年辅导; 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 3.老年关怀; 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 4.妇女维权/保护; 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 5.扶助残障; 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 6.支教助教; 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 7.扶贫济困; 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 8.医疗护理; 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 9.环境保护; 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 10.抢险救灾; 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 11.国际援助; 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 12.动物保护; 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 13.文化与艺术保护; 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 14.邻里与社区服务类; 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 15.其他(请注明:______); 0; [____¦____¦____¦____¦____]小时. 以上都无 ...............................................→（跳转至10题) 2.您近一年以来参加的志愿服务主要是由谁组织的？（可多选） 个人发起 ............................................................. 1 工青妇等群团组织...................................................... 2 工作的单位/学校/组织/机构............................................. 3 所在社区居（村）委会.................................................. 4 政府部门及其相关机构.................................................. 5 志愿服务组织 ......................................................... 6 其他(请注明)________________ ......................................... 7 3.您是否通过互联网络提供过志愿服务活动？ 是 ................................................................... 1 否 ................................................................... 2 4.您参加的志愿服务是否要求具备某种专业知识或技能？ 全部需要 ............................................................. 1 大部分需要 ........................................................... 2 个别需要 ............................................................. 3 完全不需要 ........................................................... 4 5.您是否参加过任何与志愿服务有关的培训？ 是 ................................................................... 1 否 ................................................................... 2 6.请回忆，您是否在志愿服务网站或其他组织登记注册过？ 是 ................................................................... 1 否 ................................................................... 2 不清楚 ............................................................... 3 7.您认为，当前的志愿服务存在哪些不足之处（可多选）？ 志愿服务项目主要靠团组织分派，缺乏自主性.............................. 1 计划不充分，组织者和志愿者疏于沟通.................................... 2 志愿者缺乏热情 ....................................................... 3 缺乏稳固的资金支持.................................................... 4 形式主义，不讲求实际成效.............................................. 5 志愿者在志愿服务过程中不能获得个人成长................................ 6 没有什么不足 ......................................................... 7 不清楚 ............................................................... 8 8.就您和您的家人来说，可能需要别人或组织提供下列哪些方面的志愿服务？（可多选） 儿童关爱 ............................................................. 01 青少年辅导 ........................................................... 02 老年关怀 ............................................................. 03 妇女维权/保护 ........................................................ 04 扶助残障 ............................................................. 05 支教助教 ............................................................. 06 扶贫济困 ............................................................. 07 医疗护理 ............................................................. 08 法律援助 ............................................................. 09 环境保护 ............................................................. 10 抢险救灾 ............................................................. 11 国际援助 ............................................................. 12 其他（拥军优属、教育助学、心理咨询、大型社会活动等，请写明）_______... 13 以上都无 ............................................................. 14 9.您未来是否有意愿参加志愿服务？ 是 .................................... 1 否 .................................... 2 10.过去一年，您未参加志愿服务的主要原因是 。 （二）慈善捐赠 1.过去一年您个人是否以货币、实物或所有权等形式进行过社会捐赠？ 注：社会捐赠是指您个人自愿的，不以回报为目的向社会上的个人或机构进行的捐赠。 是 ..................................... 1 否 ..................................... 2 →（跳转至8题） 2.具体来说，您在过去一年，分别向以下哪些类别的领域进行了社会捐赠？向各个领域的捐赠折算成人民币总金额大约是多少？(记录具体数字，并高位补零) 无捐赠; 有捐赠，折算成人民币大约是：. 1.宗教类; 0; [____¦____¦____¦____¦____¦____¦____]元. 2.扶贫、助困、救灾类; 0; [____¦____¦____¦____¦____¦____¦____]元. 3.健康、卫生、医疗类; 0; [____¦____¦____¦____¦____¦____¦____]元. 4.教育类; 0; [____¦____¦____¦____¦____¦____¦____]元. 5.环保与动物保护类; 0; [____¦____¦____¦____¦____¦____¦____]元. 6.文化与艺术保护类; 0; [____¦____¦____¦____¦____¦____¦____]元. 7.邻里与社区服务类; 0; [____¦____¦____¦____¦____¦____¦____]元. 8.综合类; 0; [____¦____¦____¦____¦____¦____¦____]元. 9.其他(请注明: ); 0; [____¦____¦____¦____¦____¦____¦____]元. 3.您在过去一年进行的所有社会捐赠中，按照自主性程度高低的不同，是否有以下三类捐赠？各类捐赠折合成人民币总金额大约是多少元？ (记录具体数字，并高位补零) 无捐赠; 有捐赠，折算成人民币大约是：. 1.完全自发、自愿捐赠; 0; [____¦____¦____¦____¦____¦____¦____]元. 2.政府或单位发起的自愿性捐赠; 0; [____¦____¦____¦____¦____¦____¦____]元. 3.政府或单位强制性捐赠; 0; [____¦____¦____¦____¦____¦____¦____]元. 4.过去一年，您是否有通过互联网络进行社会捐赠？ 是 ................................................................... 1 否 ................................................................... 2 5.过去一年，您一般采取什么形式进行社会捐赠？ 现金................................................................... 1 实物................................................................... 2 虚拟物品（如蚂蚁能量、小红花、微信步数等）............................. 3 股票或证券捐赠......................................................... 4 知识产权捐赠........................................................... 5 其他（请填写 ） 6.过去一年，您家一共收到价值多少元的现金或者实物形式（如食品、衣服等）的社会捐助？ 元/年 7.您未来是否有意愿进行社会捐赠？ 是 .................................... 1 否 .................................... 2 8.过去一年您未进行社会捐赠的主要原因是 。 |
| 三、基层治理调查问卷添加问题详细说明 |  |  |
| （一）受访者信息 1.您的线上政务系统的使用能力：【数字素养-能力】 注：线上政务系统包含浙里办、钉钉、社区政务服务app等 非常熟练.................................................................. 1 熟练.............................................................. ... 2 比较熟练.................................................................. 3 说不上熟练不熟练.......................................................... 4 比较不熟练................................................................ 5 不熟练......................................................... ......... 6 非常不熟练................................................................ 7 - 公共服务模块 1.本社区/村是免费义诊服务的开展频率 次/(日/周/月/季度/半年/年)。 注：比如为社区/村老年人提供免费测量血压、血糖、健康咨询等志愿服务 2.老年日间照料中心的床位使用率 %，配备 个工作人员。 3.公交车一天的发车频次为 次，平均等候时长为 小时。 4.本社区/村是否提供公共Wi-Fi热点？ 是 ................................................................... 1 否 ................................................................... 2 5.本社区/村是否有线上服务平台或小程序用于公共服务申请？ 是 ............................................. ..... 1 （跳转至6题） 否 ................................................................... 2 6.用于公共服务申请的线上交流平台或小程序是否有专职的技术人员/工作人员进行运营管理？ 是 ................................................................... 1 否 ................................................................... 2 （三）社区治理结构模块 1.过去一年，本社区/村举办了 次社区/村会议，本社区/村居民的平均参与率是 %。 2.过去一年，本社区/村会议一般围绕哪些主题展开？一年大约会开几次该主题相关的会议？ 未讨论; 有讨论，过去一年讨论的次数：. 1.房屋拆迁; 0; [____]次/年. 2.村务公开; 0; [____]次/年. 3.基础设施改善（如道路、照明、公共设施的更新或维护）; 0; [____]次/年. 4.社区活动（组织节日庆祝、文化活动和体育赛事）; 0; [____]次/年. 5.环境保护（讨论如何减少污染、保护自然资源和促进可持续发展）; 0; [____]次/年. 6.财务管理（社区或村的预算、资金分配和财务报告）; 0; [____]次/年. 7.教育资源（讨论学校、图书馆和其他教育设施的改进）; 0; [____]次/年. 8.政策制定与修订（讨论和制定社区规则、条例和政策; 0; [____]次/年. 9.交通规划（改善公共交通服务，规划道路和停车设施）; 0; [____]次/年. 10.住房问题（包括住房条件、租金控制和住房补贴等议题）; 0; [____]次/年. 11.公共安全（包括犯罪预防、交通安全和紧急预案的制定）; 0; [____]次/年. 12.就业与经济发展（促进就业机会，支持当地企业发展; 0; [____]次/年. 13.社区服务（提供或改善社区服务，如垃圾回收、公共设施使用等）; 0; [____]次/年. 14.健康与福利（包括健康服务、老年人和儿童福利等议题）; 0; [____]次/年. 15.其他(请注明: ); 0; [____]次/年. 3.过去一年，您一般采取什么方式进行重要事项通知？【选出最常用的5种方式】 横幅海报.................................................................. 1 社区微信.................................................................. 2 宣传栏公告栏.............................................................. 3 QQ群...................................................................... 4 传单或宣传册...............................................................5 社区论坛.................................................................. 6 短信...................................................................... 7 微信群.................................................................... 8 广播...................................................................... 9 社区网络政务平台 ......................................................... 10 社区微博.................................................................. 11 其他(请注明:............）................................................ 12 4.过去一年，本社区/村居民在下列公共信息宣传或交流平台的响应程度？ 非常不活跃 非常活跃; 不清楚. 1; 横幅海报; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 2; 社区微信; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 3; 宣传栏公告栏; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 4; QQ群; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 5; 传单或宣传册; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 6; 社区论坛; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 7; 短信; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 8; 微信群; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 9; 广播; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 10; 社区网络政务平台; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 11; 社区微博; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 12; 其他(请注明: ); 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 5.您在多大程度上同意下面这个说法：线上公共信息宣传或交流平台能够提高基层治理工作。 注：线上公共信息宣传或交流的平台包括社区微信、短信、QQ群、社区论坛、微信群、社区网络政务平台、社区微博、小程序 非常同意.................................................................. 1 同意.............................................................. ... 2 比较同意.................................................................. 3 说不上同意不同意.......................................................... 4 比较不同意................................................................ 5 不同意......................................................... ......... 6 非常不同意................................................................ 7 6.您在多大程度上同意下面这个说法：线上公共信息宣传或交流的平台对基层治理工作非常重要。【数字素养-认知】 非常同意.................................................................. 1 同意.............................................................. ... 2 比较同意.................................................................. 3 说不上同意不同意.......................................................... 4 比较不同意................................................................ 5 不同意......................................................... ......... 6 非常不同意................................................................ 7 7.您目前在工作过程中是否使用了AI（人工智能）辅助日常工作？ 注：AI（人工智能）包含chatgpt、文心一言、通义千问等工具。 是 ................................................................... . . 1 否 ................................................................... . . 2 8.您在多大程度上同意下面这个说法：如果发生自然灾害，您所在社区/村的居民能够联合起来一起应对危机。 非常同意.................................................................. 1 同意.............................................................. . . ... 2 比较同意.................................................................. 3 说不上同意不同意.......................................................... 4 比较不同意................................................................ 5 不同意......................................................... ......... 6 非常不同意................................................................ 7 9.您在多大程度上同意下面这个说法：目前的基层治理工作能够基本回应本社区/村居民的服务需求。【基层治理行政化趋势】 非常同意.................................................................. 1 同意.............................................................. ... 2 比较同意.................................................................. 3 说不上同意不同意.......................................................... 4 比较不同意................................................................ 5 不同意......................................................... ......... 6 非常不同意................................................................ 7 10.截止目前，本社区/村是否有下列社会组织？ 没有; 有，数量：. 1.慈善工作站; 0; [____]家. 2.社区基金会; 0; [____]家. 3.慈善超市; 0; [____]家. 4.慈善基地; 0; [____]家. （四）社会保障模块 1.请用1-10分，来表达您对政府向本社区/村老百姓提供的下列社会保障状况的评价，1分表示非常不满意，10分表示非常满意：（每行单选） 非常不满意 非常满意; 不清楚. 1; 养老保障; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 2; 医疗保障; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 3; 就业保障; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 4; 城乡最低生活保障（低保）; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 5; 政府提供的经济适用房、公租房、廉租房等基本住房保障; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 6; 总体来说的社会保障状况; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 98. 2.您是否同意以下的观点：（每行单选） 观点; 非常 不同意; 不太同意; 比较 同意; 非常同意; 不好说. 1; 社会保障是政府的基本责任，不应当由普通百姓负担; 1; 2; 3; 4; 8. 2; 现在的社会保障水平太低，起不到保障的作用; 1; 2; 3; 4; 8. 3; 我对现在政府提供的社会保障不满; 1; 2; 3; 4; 8. （五）公共教育与文化模块 1.本社区/村举办文化活动（如节日庆典、文艺演出、展览等）的频率 次/(日/周/月/季度/半年/年)。 （六）基层法治模块 1.本社区/村是法制宣传活动的开展频率 次/(日/周/月/季度/半年/年)。 |

- 2.数据采集

（1）问卷调查方式：全样本按照模块增加

（把采购人的问卷题目对应加入微观家庭金融数据库与基层治理数据库的调查问卷，然后参与投标人的全样本调查）

（2）数据收集频次：服务期内，投标人将采购人的家庭公益慈善参与调查问卷与基层治理调查问卷加入微观入户调查与基层社区调查，开展问卷调查与数据收集工作。

（3）数据采集人员要求：

①数据采集人员需具备社会学、统计学、公共管理学等相关专业背景或经过专业的数据采集培训，数据采集人员需通过考核才能参与数据采集工作。

②如果采购人要求组建的问卷调研队伍需要包含浙江工商大学的学生（或工作人员），那么投标人应安排专业的调研人员对浙江工商大学的学生（或工作人员）进行数据采集培训。

③工作内容：调研前，分析样本点基本情况、预估工作量与难度、了解样本点风土人情；调研中，接收样本数据，采集与受访户联系时的接触信息数据，获得社区和受访户许可后通过问卷系统进行调查数据的采集；调研后，及时回传采集数据。

（4）目标样本量：

家庭样本：≥20000户

社区样本：≥800个

地域范围：覆盖全国除新疆、西藏、港澳台地区外的不少于29个省（市、自治区），具有全国代表性与省级代表性

（5）抽样方法：分层、三阶段与规模度量成比例（PPS）的抽样设计，确保样本的代表性。

- 3.质量控制

- （1）数据缺失值异常值：数据缺失值比例≤5%、数据异常值比例≤20%，对于缺失值和异常值，需在数据采集过程中记录相关信息，如出现的位置、可能原因等，并做到同步录音和实时纠错，事后随机电话核查比例50%以上，质量控制方案具有可行性。

（2）数据匹配：数据支持通过“省级编码+区县编码+社区编码+家庭ID”四级标识符实现精确匹配；

- （3）社区样本一致性：家庭公益慈善参与调查问卷与基层治理调查问卷的调查社区的重合率≥90%。

- 4.数据权限管理​​

（1）问卷原有问题产生的数据：投标人拥有所有权，采购人具有数据的访问权和使用权。

（2）问卷新增问题产生的数据：采购人独有所有权，投标人具有数据的访问权与使用权。

（3）第三方数据共享：共享数据前，需制定详细的数据共享协议，明确第三方的使用范围、使用期限、数据保护责任等。数据匿名化处理需采用不可逆的技术手段，如哈希函数对敏感信息（如姓名、身份证号等）进行处理，确保无法通过处理后的数据还原原始信息。

（4）投标人需承诺在合作期间，提供稳定的数据访问和使用权限，确保数据的持续可用性，并提供必要的技术支持和数据维护服务。

5.数据清洗

（1）数据信息完整性：清洗后的数据集包含完整的问卷设计变量及其衍生变量，此外，还具备样本识别变量、行政区划信息变量以及其他研究所需的基本非问卷变量。

（2）技术流程合理性：具备数据的基础清理和深度清理两大技术流程。基础清理内容包含对数据进行变量类型、变量名、变量标签、值标签、非法值复核修正等基本的数据清理。深度清理内容包含计算综合变量、计算权重、重要金额变量的缺失值插补等深入的数据清理。

（3）可追溯性：可追踪数据清洗过程，快速定位错误环节（如异常值处理不当、格式转换失误）。

（4）时间安排：数据的深度清洗工作应在数据采集工作完成后的4个月内完成。

6.数据服务

（1）数据甄别：提供的数据合法、完整、可有效使用，数据集包含家庭、个人以及社区数据集，每个数据集中都包含唯一的ID识别变量。

（2）数据使用：提供数据使用账户及使用说明，配套的数据使用报告包含基本的变量及特殊取值释义，提供工作日24小时内的技术响应与支持，提供合理的数据使用咨询服务。

- 四、服务要求

- 1.投标人需具备数据采集与调研体系，调研执行网络覆盖全国除新疆、西藏、港澳台地区外的不少于29个省（市、自治区）地区，具备基层数据采集能力。

- 2.交付要求：

（1）合同签订后7个工作日内开通数据库账号。

（2）合同签订后5个月内完成数据库的数据采集、数据清洗工作。

- 3.服务期限：自合同签订且开通账号之日起1年。

- 4.提供服务的人员要求：

（1）项目负责人：具有经济学或金融学研究生及以上学历，且具备副高级及以上职称，近5年以负责人身份主持1-2个同类项目。

（2）团队成员：应至少包括研究团队、调查执行团队、质量控制团队、技术团队、数据团队等。

- 5.售后服务：

（1）服务期内，投标人须按采购人要求向采购人通报数据库产品开发进展情况、宣传计划和资料。

（2）数据库结构设计规范合理，与定量研究方法、模型紧密结合，数据内容及展现形式满足定量分析需要。

（3）服务期内，投标人应保障采购人所购数据库的完整性。投标人未经采购人许可，不得擅自改变采购人所购数据库的服务模式和服务内容。

（4）投标人需承诺在服务期内，提供稳定的数据访问和使用权限，确保数据的持续可用性，并提供必要的技术支持和数据维护服务。

（5）服务期内，投标人负责向采购人提供网络、电话及EMAIL支持服务，以保证数据库产品的正常使用；若远程支持无法解决问题的，投标人须承诺48小时内上门服务，3天内解决。

（6）在使用过程中因数据库系统的功能、性能、数据质量等原因导致的异常和错误，投标人需提供修正和维护。因非系统原因造成的异常与错误，投标人须根据情况尽可能地为采购人提供帮助。

（7）投标人需要提供详细的数据使用教程与使用手册，确保采购人能够熟练使用数据资源；投标人需要承诺在合作期间提供必要的技术支持。及时解决采购人在使用过程中遇到的问题。

（8）针对实际操作过程中出现的问题和分歧，或其他未尽事宜，按采购人要求协商解决。

- 6.培训要求：

（1）数据采集培训：

数据采集人员需具备社会学、统计学、公共管理学等相关专业背景或经过专业的数据采集培训。数据采集人员需通过考核才能参与数据采集工作。培训内容包括但不限于问卷内容解读、调查技巧、与被调查者沟通方式等，培训时长不少于24小时。

如果采购人要求组建的问卷调研队伍需要包含浙江工商大学的学生（或工作人员），那么投标人应安排专业的调研人员对浙江工商大学的学生（或工作人员）进行培训。具体培训内容包括但不限于：问卷培训与访问规范、硬件与软件使用方法介绍、实地走访问题解决方法介绍、情境模拟与考核、安全知识教学、团队凝聚力提升。

（2）数据使用培训：提供数据库使用培训服务，并提供有关培训材料。

- 7.验收要求：

供应商向采购人提供的数据库满足招标文件服务内容和要求后，按照项目技术要求及服务要求，对供应商交付的项目进行验收。

- 第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 适用范围 | 本招标文件适用于浙江工商大学共同富裕基层治理数据库的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。 |
| （二） | 招标方式 | 本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。 |
| （三） | 投标委托 | ▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。 ▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2025年1月（含）以后任意一月）； ▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。 |
| （四） | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 4.收费标准（差额累进）： 中标金额（万元）; 收费标准（费率，%）. 100以下; 1.05% （不足2000元按2000元计）. 100-200 （超过200万按200万计算）; 0.56%. |
| （五） | 投标保证金（元） | 无。 |
| （六） | 联合体投标 | 本项目（是）接受联合体投标。 ▲联合体投标的须需提供联合体协议书 |
| （七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包； 2.本项目允许分包，可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：数据库使用培训 说明：投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 ▲拟分包的，须提供分包意向协议 |
| （八） | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：投标截止时间； （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存； （3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （九） | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章） （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无 （4）本项目的特定资格要求证明材料：无 ▲联合体投标的，联合体各方均应提供资格文件（1）、（2）材料。 |
| （十） | 投标文件份数 | 电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份； 备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（李聪、温瑶、陈培特、孟畅、杜伟波）收，电话：0571-87666115，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb03@qszb.net，以便查收）。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。 |
| （十一） | 投标报价 | 1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝； 2.以人民币报价； 3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价；总价不为零，分项报价中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 ▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 |
| （十二） | 投标有效期 | ▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。 |
| （十三） | 评标方法和评标标准 | 详见“第四章 评标方法和评标标准”。 |
| （十四） | 评标结果公示 | 评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 |
| （十五） | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内。 |

- 一、总  则

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（一）适用范围

本招标文件适用于浙江工商大学共同富裕基层治理数据库的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指浙江工商大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

5.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）；“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件1）。

招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

6.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

（四）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。

4.收费标准（差额累进）：

| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.05% （不足2000元按2000元计） |
| 100-200 （超过200万按200万计算） | 0.56% |

5.投标保证金（元）：无。

（五）投标委托

▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。

▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2025年1月（含）以后任意一月）；

▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

（六）联合体投标

本项目（是）接受联合体投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

▲联合体投标的须需提供联合体协议书

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目允许分包，可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：数据库使用培训

说明：投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

▲拟分包的，须提供分包意向协议

（八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（九）采购项目需要落实的政府采购政策

1.进口产品

本项目原则上采购本国生产的货物、服务，不允许采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意（高校和科研院所采购用于科研的进口仪器设备，以及其他根据财政部规定实行备案管理的，实行备案管理）购买进口产品的，将在招标文件中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。关于关境和海关特殊监管区域产品认定、已在境内多次流转进口产品认定，按照《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）执行。

2.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

采购人拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，将在招标文件中明确载明，供应商相应的投标产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3.支持中小企业发展

3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3 供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.5 预留份额专门面向中小企业采购的采购项目通过下列措施进行：将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.6 未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.7 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。以联合体形式参加政府采购活动或者合同分包的，《中小企业声明函》中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

3.8 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.9 享受【中小】企业扶持政策的供应商，提供符合要求的《中小企业声明函》。

▲可以享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。《中小企业声明函》填写企业类型错误，以致该供应商享受本不能享受的中小企业扶持政策的，投标（响应）无效并依法承担法律责任。

（工业和信息化部中小企业局）中小企业规模类型自测小程序：http://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。

4.支持监狱企业发展

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

5.促进残疾人就业

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

6.支持创新发展

采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标方法和评标标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

- 三、投标文件编制要求

（一）投标文件的组成

投标文件（电子加密投标文件）由资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分组成（格式详见招标文件第六章）。投标人应将投标文件各部分分别上传至政府采购云平台指定位置。

投标文件组成：详见“第六章  投标文件格式”目录

（二）投标文件的签署和份数

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人加盖公章，或者由投标人代表签名。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标文件份数：

电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；

备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（李聪、温瑶、陈培特、孟畅、杜伟波）收，电话：0571-87666115，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb03@qszb.net，以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

（三）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标文件的上传、递交：

（1）电子加密投标文件的上传：

▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件的密封包装、递交：

a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

▲d.投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

（3）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

2.投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

3.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件。

备注：投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

（四）投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五）投标报价

1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝；

2.以人民币报价；

3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价；总价不为零，分项报价中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

（六）投标有效期

▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 四、开  标

（一）开标

采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购人或代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（二）资格审查

开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格条件进行审查。

对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

通过资格审查的投标人不足3家的，不再评标。

（三）信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

（1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存；

（3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评  标

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

（一）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

（二）比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

现场监督员如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（三）汇总商务技术得分

评标委员会各成员独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

（四）报价评审

政府采购云平台上传的电子投标文件报价与政府采购云平台录入报价不一致的，以上传的电子投标文件报价为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由投标人代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人收到修正确认文件后，在规定时间内未做出回复的，视为不确认。

评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；

（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

（五）投标人澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的书面澄清、说明或者补正无法通过政府采购云平台上传的，可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb03@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

（六）排序与推荐

评标方法：本项目评标方法是综合评分法，具体评标方法和评标标准详见“第四章：评标方法和评标标准”。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐1名中标候选人。

（七）编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 六、中标与合同

（一）中标

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，公告中标结果，并发出中标通知书。

3.评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（二）合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

- 七、验  收

采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签名，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 八、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第四章  评标方法和评标标准

- 一、评标方法

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

本项目推荐【1】名中标候选人。

注：本项目对符合规定的小微企业报价给予【10】%的扣除后计算价格得分。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【4】%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 二、评标标准

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 |  |  |
| 投标报价 | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100 |
| 商务分 |  |  |
| 业绩 | 1 | 【客观分】 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得1分。 |
| 技术分 |  |  |
| 服务方案 | 5 | 【主观分】 投标人提供微观家庭金融数据库服务方案，主要覆盖微观家庭金融数据、家庭公益慈善参与数据与基层治理数据：专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：5,4,3,2,1,0） |
|  | 30 | 【主观分】 投标人提供数据库联合开发服务方案：工作流程清晰、内容专业规范、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约 - 问卷设计（评分范围：5,4,3,2,1,0） - 数据采集（评分范围：5,4,3,2,1,0） - 质量控制（评分范围：5,4,3,2,1,0） - 数据权限管理（评分范围：5,4,3,2,1,0） - 数据清洗（评分范围：5,4,3,2,1,0） - 数据服务（评分范围：5,4,3,2,1,0） |
| 服务团队 | 2 | 【客观分】 项目负责人： 具有经济学或金融学研究生及以上学历，且具备正高级职称的得2分。 具有经济学或金融学研究生及以上学历，且具备副高级职称的得1分。 注：提供人员学历证明、职称证明、人员履历、投标人为其缴纳社保证明（2025年1月（含）以后任意一月）。 |
|  | 5 | 【客观分】 团队成员（不含项目负责人）： 至少包括研究团队、调查执行团队、质量控制团队、技术团队、数据团队。满足上述要求的得5分。 注：提供人员配置清单，逐项列明对应人员信息、人员履历、提供投标人为其缴纳社保证明（2025年1月（含）以后任意一月）。 |
|  | 5 | 【主观分】 团队成员工作方案，包括人员工作规范、工作流程、权责分工，与采购人、相关工作人员之间有效沟通保障措施：内容完整、可实施性强，针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。 （评分范围：5,4,3,2,1,0,） |
| 实施方案 | 8 | 【主观分】 规划方案：科学合理、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。 （1）整体工作阶段及任务划分（评分范围：4,3,2,1,0） （2）进度控制（评分范围：4,3,2,1,0） |
|  | 5 | 【主观分】 投标人提供项目管理制度，制度全面合理、可操作性强，有利于本项目采购需求的实现。 （评分范围：5,4,3,2,1,0） |
|  | 5 | 【主观分】 服务质量保障措施：从责任、风险、项目档案管理等多个方面全面考虑，措施合理可行，专业、针对采购需求及实际特点。 （评分范围：5,4,3,2,1,0） |
|  | 10 | 【主观分】 培训计划（培训内容、培训频次、培训目标、培训形式等）：全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。 （1）数据采集培训（评分范围：5,4,3,2,1,0） （2）数据使用培训（评分范围：5,4,3,2,1,0） |
| 售后服务 | 5 | 【主观分】 数据库的完整性保障方案：专业、落地执行力强，针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：5,4,3,2,1,0） |
|  | 5 | 【主观分】 技术支持和数据维护服务方案：确保数据的持续可用性，并提供必要的技术支持和数据维护服务，方案专业、落地执行力强，针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：5,4,3,2,1,0） |
|  | 4 | 【主观分】 售后服务方式及响应时效：专业、落地执行力强，针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：4,3,2,1,0） |

- 三、资格审查不通过、投标无效的情形

未响应招标文件“▲”标记条款要求的，投标无效。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将被视为资格审查不通过：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求；

（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求；

（3）资格文件未按要求签署、盖章；

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章；

（2）未提供或未按要求提供投标函、授权委托书；

（3）委托授权代表参加投标但未提供符合要求的授权代表社保缴纳证明；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表；

（5）明显不符合招标文件要求，或负偏离达到规定数目的，视为采购人不能接受的附加条件；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章；

（2）未按照招标文件标明的币种报价；

（3）报价内容有缺漏项，或者与招标文件要求不一致；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；

（5）报价具有选择性；

特别说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.参与同一个采购包（标项）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：

（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

- 第五章  拟签订的合同文本

浙江省政府采购合同

甲方（采购人）：浙江工商大学

乙方（供应商）：

鉴证方（采购代理机构）：浙江求是招标代理有限公司

签约地点：杭州                                 合同编号：

甲、乙双方根据 浙江求是招标代理有限公司 关于 浙江工商大学共同富裕基层治理数据库 项目（编号：     ，计划书：     号 ）       的结果，签署本合同。

一、服务内容及要求

详见项目招标文件。

二、合同金额及支付方式

1. 履行时间：                ；

2. 履行地点：                ；

3. 本合同金额为（人民币大写）：            元整，小写：￥     元，本合同金额为含税价；

4. 支付方式：

（1）乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函数额与预付款金额相同，保函有效期在后期支付金额可以抵扣预付款总额之后）；合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额     %（人民币大写）：            元整，小写：￥           元）的预付款。

（2）剩余合同款项在验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到甲方处结算。甲方在7个工作日内向乙方一次性支付全部合同余款。

（3）在签订合同前，乙方主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。乙方明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到甲方处结算合同金额的100%。甲方在7个工作日内向乙方一次性支付合同款项。

三、技术资料

1. 乙方应按规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 未经甲方事先书面同意，乙方不得将与本合同及有关的任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何第三方。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3. 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则甲方有权解除本合同，拒绝支付合同价款，并要求乙方赔偿所有损失。

四、转包或分包

1. 不允许转包。

2. 允许分包部分       。

3. 如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同、没收履约保证金（如有），并要求乙方支付合同金额15.0%的违约金。

五、质量保证及后续服务

1. 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果验收不合格的，或在服务质量保证期内出现问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到服务要求的，根据实际情况，甲方有权自行选择以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用，并承担所有损失。

（2）解除合同：甲方拒付（或要求乙方退还）合同价款。

3. 合同履行期限内，乙方接到甲方通知后   小时内到达甲方现场，并在   小时内排除故障。

4. 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、违约责任

（一）甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方支付迟延部分价款万分之五的违约金。

甲方迟延验收的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

（二）乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方支付迟延部分价款万分之五的违约金。

迟延提供服务或未履行服务超过 30 日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的退延造成的甲方损失的，甲方有权要求增加违约金数额。

（三）乙方因提供的服务不符合约定的情形的，应当釆取措施补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

（四）乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付未履行部分价款百分之五的违约金。

（五）除本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

七、不可抗力事件处理

（一）因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

（二）因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

（三）因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

八、争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

九、合同生效及其它

（一）合同经甲乙双方及鉴证方签字盖章后生效。

（二）相关采购过程文件、承诺书等作为本合同的组成部分。

（三）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（四）本合同一式五份，甲方执三份，乙方、鉴证方各执一份，具有同等法律效力。

以下无正文。

| 甲方（签章）：浙江工商大学 | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 住所地：杭州市钱塘区学正街18号 | 住所地： |
| 开户行：工行杭州高新支行 | 开户行： |
| 开户账号：1202026209008930682 | 开户账号： |
| 税号：123300004700090180 | 统一社会信用代码： |
| 项目负责人 （签章）： |  |
| 法定（授权）代表人 （签章）： | 法定（授权）代表人 （签章）： |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |
| 鉴证方（签章）： |  |
| 住所地： |  |
| 法定（授权）代表人 （签章）： |  |
| 鉴证日期： 年 月 日 |  |

- 第六章  投标文件格式

目  录

▲1.资格文件（单独上传）。资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（4）本项目的特定资格要求证明材料：无

▲联合体投标的，联合体各方均应提供资格文件（1）、（2）材料。

2.商务和技术文件（单独上传）

（1）投标函

（2）授权委托书/法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

附：授权代表社保缴纳证明（2025年1月（含）以后任意一月）

（3）投标人同类合同一览表

（4）采购需求偏离表

（5）标的配置清单

（6）商务评分标准涉及内容

（7）技术评分标准涉及内容

（……）投标人需要说明的其他文件和材料。

3.报价文件（单独上传）

（1）开标一览表

（2）享受【中小】企业扶持政策的供应商，可提供符合要求的《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

附件

附件1：中小企业声明函

附件2：属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

附件3：残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

附件4：业务专用章使用说明函

附件5：联合协议

附件6：分包意向协议

附件7：质疑函范本及制作说明

附件8：投诉书范本及制作说明

附件9：中小企业划型标准规定

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 自评分 | 自评依据 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |  |  |  |  |
| 技术分 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅为方便评标委员会评审使用，不作为判别投标文件是否有效的依据。

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

- （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

（▲联合体投标的，联合体成员各方均需提供）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（▲联合体投标的，联合体成员各方均需提供）

致：浙江工商大学、浙江求是招标代理有限公司

我方（投标人名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据投标邀请“申请人的资格要求”提供。如：《中小企业声明函》（附件1）、《联合协议》（附件4）、《分包意向协议》（附件5）等。未要求的，无需提供。

- （4）本项目的特定资格要求证明材料：根据投标邀请“申请人的资格要求”提供。未要求的，无需提供。

- 商务和技术文件

- （1）投标函

致：浙江工商大学、浙江求是招标代理有限公司

我方参加浙江工商大学共同富裕基层治理数据库（项目编号：QSZBC250117ZFGK）项目采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

（一）我方的投标文件包括资格文件、商务和技术文件、报价文件。

（二）我方承诺投标有效期从投标截止日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

（三）我方承诺除投标偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

（四）如我方中标，我方承诺：

1、在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

2、在签订合同时不向你方提出附加条件；

3、按照招标文件要求交纳采购代理服务费等应付费用；

4、按照招标文件要求提交履约保证金；

5、在合同约定的期限内履行合同规定的全部义务。

6、对通过电子交易平台进行的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达电子交易平台平台日期为送达日期，本公司保证电子交易平台账号真实有效。

7、其他补充说明：。

8、联系方式：

| 项目联系人： |  |
| --- | --- |
| 职务： |  |
| 手机： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 地址： |  |

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （2）授权委托书/法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

致：浙江工商大学、浙江求是招标代理有限公司

现委托（姓名：        ，身份证号码：        ，所在单位：        ，手机：        ）为我方代理人，以我方的名义参加浙江工商大学共同富裕基层治理数据库项目（项目编号：QSZBC250117ZFGK）政府采购投标有关的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年  月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

▲提供授权代表社保缴纳证明（2025年1月（含）以后任意一月）。

投标人名称（电子签名/公章）：（联合体投标的，为联合体成员各方）

日期：     年   月   日

注：

1、投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2、投标人是联合体的，联合体各成员均应在“授权委托书”上盖章（电子签名/公章）。

法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（适用于：法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表投标人参加投标）

身份证件复印件

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

附：授权代表社保缴纳证明（2025年1月（含）以后任意一月）

- （3）投标人同类合同一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （4）采购需求偏离表

采 购 人：浙江工商大学

项目名称：浙江工商大学共同富裕基层治理数据库

项目编号：QSZBC250117ZFGK

| 序号 | 招标文件要求 | 投标情况 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |  |
| 服务内容、技术指标要求 |  |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |  |
| 招标文件其他要求或条款 |  |  |  |  |
|  | ……（略） | （除投标偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求） | 无 |  |

说明：

1.供应商对招标文件要求有不同的投标的，应在采购需求偏离表中列明；

2.偏离情况系指：正偏离（高于招标文件要求）、负偏离（低于招标文件要求）、无偏离（符合招标文件要求或与其一致）。说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。

3.如供应商提供的“采购需求偏离表”响应情况与产品技术支持材料、投标样品（如有）不一致，且无法合理解释的，视为与事实不符。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （5）标的配置清单（不含报价）

| 序号 | 标的名称 | 具体服务 | 数量 | 备注 （可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★以下（联合体其他成员）承担的部分： |  |  |  |  |
| ★以下（分包单位）承担的部分： |  |  |  |  |

注：

1.供应商应按照招标文件明确的标的清单填写此表；

★2.联合体其他成员承担的部分、分包单位承担的部分，应在表中列明。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （6）商务评分标准涉及内容：

1、

2、

- （7）技术评分标准涉及内容：

1、

2、

（……）投标人需要说明的其他文件和材料。

- 报价文件

- （1）开标一览表

采 购 人：浙江工商大学

项目名称：浙江工商大学共同富裕基层治理数据库

项目编号：QSZBC250117ZFGK

| 序号 | 项目内容 | 服务要求 | 金额（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江工商大学共同富裕基层治理数据库 | 详见项目招标文件 |  |
| 合计金额（人民币）：大写： 元整，小写：￥ 元 |  |  |  |

说明：

1.联合体其他成员承担的部分、分包单位承担的部分，应在表中列明。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （2）享受【中小】企业扶持政策的供应商，可提供符合要求的《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 附件

- 附件1：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（浙江工商大学）的（项目名称：浙江工商大学共同富裕基层治理数据库）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 承接企业 | 从业人员 （人） | 营业收入 （万元） | 资产总额 （万元） | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期： 年 月 日

说明：

1.标的名称，按照【采购需求】中明确的标的填写；

2.所属行业，按照【采购需求】中明确的标的“所属行业”填写；

3.承接企业：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

4.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲5.企业类型（包括新成立企业），按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定和【采购需求】中明确的标的“所属行业”，选择“中型、小型或微型”其中之一；

6.采购文件中明确的标的是能够独立发挥功能的产品，配件、辅料不作为标的，不需要在《中小企业声明函》里填列。

- 附件2：属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- 附件3：残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目（项目编号）投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

中小企业合同金额达到【    %】，其中小微企业合同金额达到【    %】，其中：

1、（联合体成员X，……）提供的全部货物由小微企业制造（服务全部由小微企业承接），其合同份额占到合同总金额【    %】以上；

……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

注：

1、按本格式和要求提供。

2、以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供。

3、要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标公告“申请人的资格要求”中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。

4、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按招标文件确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包的标的及数量

我方将（XX工作内容）分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担分包内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

中小企业合同金额达到【    %】，其中小微企业合同金额达到【    %】，其中：

1、（分包供应商X，……）提供的货物全部由小微企业制造（服务全部由小微企业承接），其合同份额占到合同总金额【    %】以上。

……。

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

供应商名称（电子签名/公章）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

日期：  年  月  日

注：

1、按本格式和要求提供。

2、中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。

3、要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标公告“申请人的资格要求”中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。

4、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按采购文件确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。

- 附件7：质疑函范本及制作说明

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.在浙江省政府采购云平台提起质疑的，按照平台相关规定执行。

- 附件8：投诉书范本及制作说明

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否公告期限：

采购结果公告:是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.在浙江省政府采购云平台提起投诉的，按照平台相关规定执行。

- 附件9：中小企业划型标准规定

中小企业划型标准（参考数据表）

（一）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 |  |  | ≥ | 20000 |  |  | 大型 |
|  |  |  | ≥ | 500 |  |  | 中型 |
|  |  |  | ≥ | 50 |  |  | 小型 |
|  |  |  | ＜ | 50 |  |  | 微型 |

（二）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | ≥ | 1000 | 且≥ | 40000 |  |  | 大型 |
|  | ≥ | 300 | 且≥ | 2000 |  |  | 中型 |
|  | ≥ | 20 | 且≥ | 300 |  |  | 小型 |
|  | ＜ | 20 | 或＜ | 300 |  |  | 微型 |

（三）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑业 |  |  | ≥ | 80000 | 且≥ | 80000 | 大型 |
|  |  |  | ≥ | 6000 | 且≥ | 5000 | 中型 |
|  |  |  | ≥ | 300 | 且≥ | 300 | 小型 |
|  |  |  | ＜ | 300 | 或＜ | 300 | 微型 |

（四）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批发业 | ≥ | 200 | 且≥ | 40000 |  |  | 大型 |
|  | ≥ | 20 | 且≥ | 5000 |  |  | 中型 |
|  | ≥ | 5 | 且≥ | 1000 |  |  | 小型 |
|  | ＜ | 5 | 或＜ | 1000 |  |  | 微型 |

（五）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零售业 | ≥ | 300 | 且≥ | 20000 |  |  | 大型 |
|  | ≥ | 50 | 且≥ | 500 |  |  | 中型 |
|  | ≥ | 10 | 且≥ | 100 |  |  | 小型 |
|  | ＜ | 10 | 或＜ | 100 |  |  | 微型 |

（六）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通运输业 | ≥ | 1000 | 且≥ | 30000 |  |  | 大型 |
|  | ≥ | 300 | 且≥ | 3000 |  |  | 中型 |
|  | ≥ | 20 | 且≥ | 200 |  |  | 小型 |
|  | ＜ | 20 | 或＜ | 200 |  |  | 微型 |

（七）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储业 | ≥ | 200 | 且≥ | 30000 |  |  | 大型 |
|  | ≥ | 100 | 且≥ | 1000 |  |  | 中型 |
|  | ≥ | 20 | 且≥ | 100 |  |  | 小型 |
|  | ＜ | 20 | 或＜ | 100 |  |  | 微型 |

（八）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政业 | ≥ | 1000 | 且≥ | 30000 |  |  | 大型 |
|  | ≥ | 300 | 且≥ | 2000 |  |  | 中型 |
|  | ≥ | 20 | 且≥ | 100 |  |  | 小型 |
|  | ＜ | 20 | 或＜ | 100 |  |  | 微型 |

（九）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宿业 | ≥ | 300 | 且≥ | 10000 |  |  | 大型 |
|  | ≥ | 100 | 且≥ | 2000 |  |  | 中型 |
|  | ≥ | 10 | 且≥ | 100 |  |  | 小型 |
|  | ＜ | 10 | 或＜ | 100 |  |  | 微型 |

（十）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐饮业 | ≥ | 300 | 且≥ | 10000 |  |  | 大型 |
|  | ≥ | 100 | 且≥ | 2000 |  |  | 中型 |
|  | ≥ | 10 | 且≥ | 100 |  |  | 小型 |
|  | ＜ | 10 | 或＜ | 100 |  |  | 微型 |

（十一）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息传输业 | ≥ | 2000 | 且≥ | 100000 |  |  | 大型 |
|  | ≥ | 100 | 且≥ | 1000 |  |  | 中型 |
|  | ≥ | 10 | 且≥ | 100 |  |  | 小型 |
|  | ＜ | 10 | 或＜ | 100 |  |  | 微型 |

（十二）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件和信息技术服务业 | ≥ | 300 | 且≥ | 10000 |  |  | 大型 |
|  | ≥ | 100 | 且≥ | 1000 |  |  | 中型 |
|  | ≥ | 10 | 且≥ | 50 |  |  | 小型 |
|  | ＜ | 10 | 或＜ | 50 |  |  | 微型 |

（十三）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房地产开发经营 |  |  | ≥ | 200000 | 且≥ | 10000 | 大型 |
|  |  |  | ≥ | 1000 | 且≥ | 5000 | 中型 |
|  |  |  | ≥ | 100 | 且≥ | 2000 | 小型 |
|  |  |  | ＜ | 100 | 或＜ | 2000 | 微型 |

（十四）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业管理 | ≥ | 1000 | 且≥ | 5000 |  |  | 大型 |
|  | ≥ | 300 | 且≥ | 1000 |  |  | 中型 |
|  | ≥ | 100 | 且≥ | 500 |  |  | 小型 |
|  | ＜ | 100 | 或＜ | 500 |  |  | 微型 |

（十五）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 租赁和商务服务业 | ≥ | 300 |  |  | 且≥ | 120000 | 大型 |
|  | ≥ | 100 |  |  | 且≥ | 8000 | 中型 |
|  | ≥ | 10 |  |  | 且≥ | 100 | 小型 |
|  | ＜ | 10 |  |  | 或＜ | 100 | 微型 |

（十六）

| 所属行业 | 从业人员（人） |  | 营业收入（万元） |  | 资产总额（万元） |  | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他未列明行业 | ≥ | 300 |  |  |  |  | 大型 |
|  | ≥ | 100 |  |  |  |  | 中型 |
|  | ≥ | 10 |  |  |  |  | 小型 |
|  | ＜ | 10 |  |  |  |  | 微型 |

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。